## Администрация сельского поселения Казанский сельсовет муниципального района   Альшеевский район

## Республики Башкортостан

БОЙОРОК							РАСПОРЯЖЕНИЕ

«14»  март   2016 й.	                   №  7                          «14»  марта 2016 г.

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2016 году на территории сельского поселения Казанский сельсовет муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

В целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Казанский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан и в соответствии со ст. 15 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» от 6.10.2013г. № 131-ФЗ, согласно  распоряжения Президента Республики Башкортостан от 12 февраля 2016 года № 146-р, своевременной  и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений и других сооружений к пропуску весеннего паводка 2016 года, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях

1. Утвердить прилагаемый  состав  противопаводковой комиссии сельского поселения Казанский сельсовет для организации работ по пропуску паводка. (Приложение № 1);

2. Утвердить:

1) план мероприятий по подготовке и безаварийному проведению паводка 2016  года. (Приложение № 2);

2) перечень  зон  ответственности  сельского поселения Казанский сельсовет для ликвидации последствий паводка. (Приложение № 3).

3) перечень техники и автотранспорта, выделяемого с объектов экономики, организаций сельского поселения Казанский сельсовет муниципального района Альшеевский район для ликвидации последствий паводка по решению противопаводковой комиссии. (Приложение № 4).

- своевременно  оповещать  население  об угрозе затопления;

-организовать дежурство руководящего состава в период прохождения паводка;

- выделить  необходимую технику  для  предотвращения и ликвидации последствий паводка, согласно  приложения № 3;

- очистить  затопляемые участки от стройматериалов,  мусора,  и т.д., с целью исключения заторов;

- провести целевые инструктажи с работниками предприятий и организаций «О мерах безопасности при работах в период паводка»;

- проверить состояние мостов, плотин и других сооружений, при необходимости провести ремонтные  работы, опорожнить водоемы сезонного регулирования, очистить от снега и наледи водосбросы;

- выполнить профилактические мероприятия по предотвращению загрязнения, засорения рек и водоемов бытовыми отходами, отходами  МТФ, АЗС;

- организовать дежурство руководящего состава предприятий при осложнении обстановки, для принятия неотложных мер по сохранению и восстановлению сооружений  и оборудования;

-  докладывать обстановку на подконтрольной территории (тел: 2-35-30), а при осложнении обстановки немедленно по телефонам 01, 3-07-52.

- проверить работоспособность донных водоспусков, водосбросных устройств, совместно с представителями МЧС.

- обеспечить устойчивую связь со всеми населенными пунктами;

- 2 раза в сутки проверять наличие телефонной связи с населенными пунктами;

- беспрепятственный проезд спецтехники и других транспортных средств, участвующих в ликвидации ЧС (по пропуску "Паводок -2016");

- совместно с ДРСУ закрыть аварийные участки дорог во время аварийно-восстановительных работ;

3. Директору МБОУ НОШ д. Староаккулаево Султановой А.М...

- организовать в школах изучение правил поведения детей в период паводка;

- оказание помощи престарелым людям по уборке снега с крыш домов, отводу талых вод, заготовке дров, воды в период паводка;

4. Заместителю директора ООО «Раевская» Мустафину А.М. выделить транспортные средства для противопаводковой комиссии согласно приложения № 4. Срок  с  01.04.2016 г. по 15.05.2016 г.

5. Провести смотр сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий паводка.

6. Контроль  за  выполнением данного распоряжения возлагаю на специалиста ГО ЧС  Ганееву Р.Ф.

Глава сельского поселения

Казанский сельсовет                                              В.Ф. Юмагузин

Приложение № 1

к распоряжению

главы сельского поселения

Казанский сельсовет

№7    от  14.03.2016 г.

## ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ  КОМИССИЯ

сельского поселения Казанский сельсовет    муниципального района     Альшеевский  район по подготовке и проведению весеннего паводка 2016 г.

|  | Юмагузин В.Ф. | - глава СП Казанский сельсовет, председатель противопаводковой комиссии |
| --- | --- | --- |
|  | Члены комиссии: |  |
|  | Мустафин А.М. | - Заместитель директора ООО «Раевская» |
|  | Ганеева Р.Ф. | - специалист по ГО ЧС |
|  | Никитин С.Н. | - Заведующий МТМ с. Казанка |
|  | Валишин Р.М. | - агроном ООО «Раевская» |
|  | Шарипов М.К. | - Заведующий МТМ д. Староаккулаево |

Приложение № 2

к распоряжению главы   СП Казанский сельсовет

МР Альшеевский район

№7   от  14.03.2016г.

### П  Л  А  Н

мероприятий по подготовке и безаварийному проведению весеннего паводка в 2016 году

| №пп | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Выполнение мероприятии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Заседание противопаводковой комиссии. | до 25.03 .2016г | Председатель комиссии Юмагузин В.Ф. |  |
| 2. | Создать противопаводковые комиссии, составить план подготовки проведения паводка с учетом местных условий. | до 14.03. 2016г. | Глава СП Казанский сельсовет Юмагузин В.Ф. |  |
| 3. | Организовать наблюдение, своевременное оповещение населения об опасных природных явлениях. | постоянно | Специалист ГО ЧС, Ганеева Р.Ф. |  |
| 4. | Своевременно заготовить и подвести в места возможных аварий материалы | до 01.04. 2016г. | Глава СП Юмагузин В.Ф., Зам. директора ООО «Раевская». Мустафин А.М. |  |
| 5. | Определить места, объекты возможных затоплений, разработать план эвакомероприятий | до 01. 04. 2016 г | Глава СП Казанский сельсовет Юмагузин В.Ф. |  |
| 6. | Создать запасы ГСМ, кормов, ветеринарных средств, запасных частей | до 14.03. 2016 г. | Зам. директора ООО «Раевская». Мустафин А.М. |  |
| 7. | Проверить состояние зданий, сооружений, Очистить от снега и наледи кровли, отмоски фундаментов, при необходимости провести ремонт. | с 25.03. 2016г. | Руководители организаций, учреждений. |  |
| 8. | Очистить от снега, мусора отводные канавы вокруг котельных, зданий сооружений для отвода талых вод | до 25. 03. 2016г | Руководители организаций, учреждений |  |
| 9. | Выделить автобус для эвакуации людей и грузовой автомобиль Камаз-53120 для доставки стройматериалов к местам возможных аварий | к 15.03. 2016 г. | Зам. директора ООО «Раевская». Мустафин А.М. |  |
| 10. | Оказать шефскую помощь престарелым людям в период паводка и снеготаяния | Постоян но | Глава СП Казанский сельсовет Юмагузин В.Ф. |  |
| 11. | Организовать изучение правил поведения в период паводка детьми, оказание шефской помощи престарелым людям по уборке снега с крыш, отводу талых вод, заготовки дров, питьевой воды в период паводка | до 01.04. 2016 г. | Директор МБОУ НОШ Султанов А.М., глава СП Казанский сельсовет Юмагузин В.Ф. |  |
| 12. | Организовать вырубку кустарников, деревьев, где возможны заторы льда, совместно с администрацией СП и школой оказать шефскую помощь престарелым людям, провести оповещение населения об угрозе затопления, подготовить помещения для временного размещения людей обеспечения населения продуктами питания, товарами первой необходимости, медикаментами. | До 01.04. 2016г. | Глава сельского поселения Казанский сельсовет Юмагузин В.Ф. |  |
| 13. | С введением режима повышенной готовности организовать дежурство в администрации СП. | Постоян но | Глава СП Казанский сельсовет Юмагузин В.Ф. |  |
| 14 | Провести смотр сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий паводка. | 15.03. 2016 г. | Силы, средства ОЭ привлекаемые для ликвидации |  |
| 15 | Организация работы по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком | Апрель май | Глава СП Казанский сельсовет Юмагузин В.Ф., специалист ГО ЧС Ганеева Р.Ф. |  |

Приложение № 3

к распоряжению главы

сельского поселения

Казанский сельсовет

№7     от  14.03.2016 г.

П  Е  Р  Е  Ч  Е  Н  Ь

зон  ответственности закрепленных за  предприятиями  сельского поселения  по ликвидации  последствий  ЧС  во  время  паводка  - 2016  года

1. Контроль за водопроводными, водопропускными и гидротехническими сооружениями, прудами – глава СП Казанский сельсовет Юмагузин В.Ф.

2. На случай затопления складов с семенами и ядохимикатами - отв. агроном Валишин Р.М.

3. Меры по предотвращению загрязнения водоемов и рек бытовыми и промышленными отходами – Заместитель директора ООО «Раевская» Мустафин А.М.,  зав. МТФ с. Казанка Никитин С.Н., зав. МТФ д. Староаккулаево Шарипов М.К.

4. На случай затопления населенных пунктов определить следующие помещения для временного размещения людей:

- частные дома, социально-культурный центр;

Для размещения скота:

-в МТФ ООО «Раевская»  с. Казанка.,  д. Староаккулаево

Приложение № 4

к распоряжению  главы

сельского поселения

Казанский сельсовет

№ 7 от  14.03. 2016 г.

П  Е  Р  Е  Ч  Е  Н  Ь

техники, автотранспорта, выделяемого с объектов экономики, организации

сельского поселения Казанский сельсовет  муниципального района        Альшеевский район  для ликвидации последствий паводка по решению противопаводковой  комиссии

| № пп | Наименование ОЭ | Выделяемая техника | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Раевская» | КамАЗ | 1 |